## Sheet1
| Tên nhiệm vụ | Ngươì chỉ đạo | Ngày chỉ đạo | Nguồn chỉ đạo | Đơn vị đầu mối | Đơn vị phối hợp | Thời hạn HT | Trạng thái
1 | Rà soát Luật giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật giáo dục 2009; lập đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật giáo dục. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Pháp chế | • Văn Phòng Bộ • Văn phòng Ban cán sự Đảng • Vụ Tổ chức cán bộ • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Dân tộc • Vụ Giáo dục Thường xuyên • Vụ Giáo dục Quốc phòng • Vụ Công tác học sinh, sinh viên • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường • Vụ Hợp tác Quốc tế • Vụ Pháp chế • Vụ Thi đua Khen thưởng • Thanh tra • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục • Cục Công nghệ thông tin • Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em • Cục Đào tạo với nước ngoài • Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh [+] Xem thêm | 30/10/2018 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
2 | Rà soát Luật giáo dục đại học; lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Giáo dục Đại học | • Văn Phòng Bộ • Văn phòng Ban cán sự Đảng • Vụ Tổ chức cán bộ • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Dân tộc • Vụ Giáo dục Thường xuyên • Vụ Giáo dục Quốc phòng • Vụ Công tác học sinh, sinh viên • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường • Vụ Hợp tác Quốc tế • Vụ Pháp chế • Vụ Thi đua Khen thưởng • Thanh tra • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục • Cục Công nghệ thông tin • Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em • Cục Đào tạo với nước ngoài • Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh [+] Xem thêm | 30/05/2018 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
3 | Triển khai xây dựng Đề án tự chủ giáo dục đại học, Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2017. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 30/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
4 | Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 303/VPCP-KGVX | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Tổ chức cán bộ • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Thanh tra • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục [+] Xem thêm | 30/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
5 | Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng báo cáo Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non 5 tuổi người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở lộ trình đến năm 2020. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 303/VPCP-KGVX | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Dân tộc [+] Xem thêm | 30/04/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
6 | Phối hợp với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi cơ chế đầu tư giáo dục cho phù hợp nhằm tác động tích cực tới việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | • Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em | 28/02/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
7 | Đổi mới công tác tổ chức thi và tuyển sinh theo lộ trình, đồng bộ với quá trình đổi mới dạy và học, tránh tạo áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Đại học | 30/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
8 | Nghiên cứu chính sách tăng hỗ trợ cho các học sinh dân tộc thiểu số, học sinh miền núi và hải đảo thi đỗ đại học | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [+] Xem thêm | 30/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
9 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2017. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 30/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
10 | Thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông bảo đảm chất lượng, phù hợp với định hướng đổi mới, triển khai áp dụng từ năm học 2018-2019. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | 30/09/2018 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
11 | Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục địa phương và nhà trường trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 30/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
12 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Đã hoàn thành (đúng hạn)
13 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
14 | Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm; Nghiên cứu nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm phù hợp đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Trung học | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 30/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
15 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | • Vụ Giáo dục Tiểu học | 15/02/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
16 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
17 | Trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
18 | Rà soát quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học trên cơ sở kiểm định chất lượng đào tạo, phân tầng, xếp hạng, cơ cấu đào tạo. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | 01/01/2018 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
19 | Điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, áp dụng các chuẩn đảm bảo chất lượng trường và ngành | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | 01/01/2018 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
20 | Hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để từ đó triển khai quy hoạch sát với thực tế của các địa phương về số lượng và cơ cấu giáo viên. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
21 | Tiến hành quy hoạch tổng thể lại hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm kèm theo các tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, tự chủ; kiểm định phân tầng, xếp hạng các trường sư phạm ; sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
22 | Rà soát cơ chế, chính sách hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 30/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
23 | Thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
24 | Trình Chính phủ các ngành, chuyên ngành đặc biệt gắn với nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho chương trình về tái cơ cấu và nâng cao năng suất lao động để đầu tư theo hướng vươn cao thành một đề án là những ngành chất lượng cao. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Hợp tác Quốc tế | 31/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
25 | Kiện toàn mô hình tổ chức đào tạo cộng đồng hướng nghiệp từ xa, để làm sao hệ thống quản lý này được nền nếp và đặc biệt có hiệu quả. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
26 | Phối hợp với Bộ Y tế để nâng cao chất lượng đào tạo và có chính sách phù hợp trong đào tạo nhân lực ngành y tế. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
27 | Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành nghề, trong đó có ngành Luật để thông tin cho các cơ sở đào tạo và toàn xã hội | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
28 | Tăng cường giải pháp kiểm định, tất cả các trường và đặc biệt các ngành phải kiểm định đánh giá chương trình để căn cứ vào kết quả kiểm định sẽ siết chỉ tiêu, tránh trường hợp đào tạo nhiều hơn là năng lực hiện có. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
29 | Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
30 | Tăng cường vai trò kiểm soát, định hướng chính sách và tạo điều kiện để hướng các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài tham gia đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của Việt Nam; đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài này đặt trong chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
31 | Hoàn thiện Đề án củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2016. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
32 | Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với nhu cầu và bố trí việc làm tại địa phương | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc | 01/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
33 | Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc | 01/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
34 | Có lộ trình siết chặt chất lượng cử tuyển và báo cáo Quốc hội kế hoạch rà soát để làm sao ưu tiên cử tuyển phải gắn với nhu cầu tuyển dụng ngay cả dân tộc. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
35 | Phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc để có chính sách tổng thể ưu tiên chế độ cho học sinh, sinh viên cử tuyển, trong đó tập trung vào giải pháp tạo cơ hội để họ có việc làm sau khi về địa phương. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc | 01/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
36 | Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành khác tăng cường công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt phải có dự báo sau đó mới quy hoạch. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực | 01/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
37 | Trong kỳ tuyển sinh năm 2017 nếu như trường nào không báo cáo, báo cáo không đúng, số sinh viên không có việc làm hoặc có số sinh viên không có việc làm cao thì sẽ có giải pháp để hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Vụ Giáo dục Đại học | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Thanh tra | 01/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
38 | Tổ chức khảo sát, đánh giá các chính sách đang áp dụng để có căn cứ đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút, tạo động lực và thu hút đội ngũ giáo viên về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa bàn vùng khó khăn. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc | 30/09/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
39 | Rà soát, xây dựng các chuẩn giáo viên/cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn trường sư phạm theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
40 | Làm việc với Bộ Nội vụ để điều chỉnh quy định về chứng chỉ ngoại ngữ đối với các giáo viên | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 33/2016/QH14 | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | • Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 | 01/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
41 | Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | • Vụ Giáo dục Đại học • Học viện Quản lý giáo dục | 01/10/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
42 | Rà soát và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung các chế độ học bổng, chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 01/12/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
43 | Nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc áp dụng chính sách cho vay để đóng học phí và hỗ trợ chi phí học tập. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 01/09/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
44 | Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học [+] Xem thêm | 31/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
45 | Đưa vào tiêu chí việc phổ cập bơi trong trường học, giảm tỷ lệ tai nạn đuối nước tại các địa phương vào tiêu chí thi đua hàng năm đối với các sở giáo dục và đào tạo | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
46 | Phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các quy định quy chuẩn bữa ăn trong trường học. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học | 01/08/2018 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
47 | Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, góp phần xây dựng xã hội học tập. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Vụ Giáo dục Thường xuyên | • Vụ Giáo dục Trung học | 01/12/2018 | Chưa hoàn thành (trong hạn)
48 | Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
49 | Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục dân tộc” (bản đồ số hóa) | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
50 | Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
51 | Triển khai các giải pháp phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. | Bộ trưởng | 20/01/2017 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
52 | Rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên mầm non ở tất cả các cơ sở giáo dục và khẩn trương xây dựng đề án chỉ tiêu biên chế theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt nhằm sắp xếp, bố trí và sử dụng hợp lý, hiệu quả và có biện pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên mầm non. | Bộ trưởng | 20/01/2017 | 260/QĐ-BGDĐT | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục |  | 01/12/2017 | Đã hoàn thành (đúng hạn)
53 | test | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa | 28/03/2017 | TBKL | • Thanh tra | • Vụ Giáo dục Mầm non | 02/03/2020 | Đã hoàn thành (đúng hạn)
54 | Hạn test | Thứ trưởng Bùi Văn Ca | 27/03/2017 | TBKl | • Văn Phòng Bộ | • Vụ Tổ chức cán bộ | 29/03/2017 | Đã hoàn thành (quá hạn)
55 | 123123123 | Thứ trưởng Phạm Văn Hùng | 20/01/2017 | 303/VPCP-KGVX 33/2016/QH14 | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Nguyễn Đình Mạnh | 23/03/2017 | Đã hoàn thành (quá hạn)
56 | Nhiệm vụ quan trọng | Thứ trưởng Bùi Văn Ca | 01/04/2017 | QH-17 | • Văn Phòng Bộ | • Vụ Tổ chức cán bộ • Cao Tien | 30/04/2017 | Chưa hoàn thành (trong hạn)