## Sheet1
| Tên nhiệm vụ | Ngươì chỉ đạo | Ngày chỉ đạo | Nguồn chỉ đạo | Đơn vị đầu mối | Đơn vị phối hợp | Thời hạn HT | Trạng thái
1 | Rà soát, kiện toàn Ban chi đạo Chương trình đẩy mạnh CCHC và các Tiểu ban |  | 22/03/2017 | 848/TB | • Văn phòng Ban cán sự Đảng • SỞ GD & ĐT Thành phố Hải Phòng • Ban Quản lý Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức • Ban Quản lý Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội [+] Xem thêm | • SỞ GD & ĐT Thành phố Hải Phòng • Ban Quản lý Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức • Ban Quản lý Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội [+] Xem thêm | 24/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
2 | Chỉnh sửa, hoàn thiện các Quy chế đào tạo, trình Giám đốc ký ban hành |  | 18/03/2017 | 2014/TB |  |  | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
3 | Xây dựng phương án khai thác, sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm |  |  | 1 |  |  | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
4 | Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn thu từ các nguồn học phí, tài trợ, hợp tác với các đối tác triển khai các đề tài, dự án, Nghị định thư,.. |  |  | 1 |  | • Ban Quản lý Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam • Văn phòng Ban cán sự Đảng • Vụ Tổ chức cán bộ [+] Xem thêm | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
5 | Xây dựng và phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu |  |  | 2 |  |  | 21/03/2017 | Đã hoàn thành (đúng hạn)
6 | Hoàn thiện CTĐT tiến sĩ theo hướng gắn với thế mạnh nghiên cứu của Viện VSV & CNSH |  |  | 1 |  | • SỞ GD & ĐT Thành phố Hải Phòng • Ban Quản lý Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
7 | Xây dựng phương án khai thác, sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm, báo cáo ĐHQGHN |  |  | 1 |  |  | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
8 | Xây dựng quy chế phân cấp và phối hợp công việc giữa Viện ĐBCLGD và Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. |  |  | 2 |  | • SỞ GD & ĐT Thành phố Hải Phòng • Ban Quản lý Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
9 | Xây dựng chương trình đào tạo mới, trình ĐHQGHN phê duyệt |  |  | 2 |  |  | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
10 | Chỉ đạo mới | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa | 16/03/2017 | 3742/TB |  | • Văn phòng Ban cán sự Đảng • Vụ Tổ chức cán bộ • SỞ GD & ĐT Thành phố Hà Nội • SỞ GD & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh • Ban Quản lý Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán [+] Xem thêm | 21/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)
11 | Chỉ đạo 0001 | Thứ trưởng Phạm Văn Hùng | 18/03/2017 | 3540/TB |  | • Văn phòng Ban cán sự Đảng • SỞ GD & ĐT Thành phố Hà Nội | 13/03/2017 | Chưa hoàn thành (quá hạn)